东南大学大学生科研训练计划（SRTP）

中期检查、结题验收及项目经费管理办法

- 中期检查和结题验收

  - 为了保证大学生科研训练计划(SRTP)切实达到培养学生创新精神和    实践能力，促使学生知识、能力、素质协调发展的目的，确保创新实践学分的真实价值，特制定本办法。

  - 中期检查以项目认定书为主要依据，，由院系SRTP指导小组负责实施。半年期的项目在立项后的第三个月进行，一年期的项目在立项后的第六个月进行。中期检查表见（附件一），汇总表见（附件二），院系将汇总表交教务处备案

3．项目结题验收，以院系为单位统一组织，由学校课外研学活动指导小组和院系课外研学活动指导小组联合组成验收组负责验收。

4．验收项目过多的情况下可分组进行，以 10个左右项目为一个验收组，每组由三位专家（学校委派一位，院系委派二位）和一位工作人员组成。

5．验收前，院系课外研学活动指导小组秘书须收齐：①学生填写并由指导教师签署意见的结题验收表；②项目认定书所确认的各项成果材料；

6．验收时项目组成员须全部到场，由一位同学用PPT作现场汇报，项目组其余成员面对验收组老师就座，便于回答老师的提问，介绍时间不得超过10分钟，专家提问一般不超过5分钟。欢迎项目指导教师出席项目验收会。

7．所有项目答辩完毕后，验收小组须当即进行评议，给出成绩和总学分并在“结题验收表” 上签字确认。评定标准依据“《东南大学本科学生课外研学学分认定办法》”，优秀项目比例一般不超过20％；良好一般不超过30％。

8．验收结束后，院系课外研学活动指导小组秘书，依据“结题验收表”进入：“东南大学课外研学学分登陆系统”进行学分登记，并将“结题验收表”以及成果材料（电子文档）送交教务处实践教学科存档，电子展板的尺寸为：90cm*120cm，内容包括：项目简介、创新点、项目完成人照片、成果是实物应附实物照片，试验研究类应附项目研究现场照片。

9．半年期项目应在当年12月底前完成结题验收，一年期项目应在次年的5 月底前完成结题验收。需延期结题的项目，应由项目负责人提出书面报告，说明理由，经指导教师签字后交院系课外研学活动指导小组秘书批准。对于无故中断项目研究者，取消全组成员再次申请SRTP项目的资格。

10．所有结题项目教务处将发文公布验收结果并对优秀项目（每位项目成员）颁发证书。

11．学校将对每一期SRTP项目编辑成果汇编，并选择优秀作品参加大学生课外科技创新成果展示会。

- 经费管理

  - SRTP项目经费以学校专家组审定，教务处正式发文公布的资助额度为准。

  - SRTP项目经费由教务处以专项经费本的形式，以项目负责人所在院系（个别情况以项目第一指导教师所属院系）为依据，将各院系项目的经费总额打包发至相关院系。报销审批手续由相关院系办理。SRTP项目经费凭发票报销，审批手续为：项目学生负责人签字→指导教师签字→院系SRTP指导小组秘书作经费使用记录→院系项目经费本负责人签字→加盖院系公章→财务处报销。

  - SRTP项目经费分两期下拨，项目发文公布后下拨一半经费，在通过中期检查后下拨另一半经费。

  - SRTP项目经费的支出范围包括元器件、加工制板费、消耗材料、复印、印刷、上机、少量资料、调研公共交通等费用。

  - 相关院系应按项目建立SRTP经费使用记录，由SRTP指导小组秘书负责实施，统一管理，以备审核。记录表的格式见附件三。项目结题后院系SRTP指导小组组长对经费的使用进行审核并签字盖章。

  - 相关资料信息可在教务处网页上查询。

  - 未尽事宜由教务处负责解释和处理。

教务处

2007.11.20

附件一：

东南大学SRTP项目中期检查表

院系名称：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 学生负责人 |  | 指导教师 |  |
| 一、项目进展情况： |  |  |  |  |  |
| 二、存在的问题，及拟采取的解决问题的措施 |  |  |  |  |  |
| 三、指导教师意见： 签字： 日期 |  |  |  |  |  |
| 四、院系指导小组意见： 签字： 日期 |  |  |  |  |  |

注、表头及第一、第二栏由学生负责人填写。

院系章（复印无效）

SRTP指导小组组长签字

年  月  日

附件二：

（2007年11月）东南大学SRTP中期检查汇总表

| 序 号 | 项目名称 | 项目编号 | 是否安计划进行 | 项目负责人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

院系章（复印无效）

SRTP指导小组组长签字

年  月  日

附件三：

SRTP项目经费使用记录

院系名称：                         项目编号：

项目名称：

项目学生负责人：                   指导教师：         经费额度：

| 使用日期 | 用 途 | 经费额 | 使用人签字 |
| --- | --- | --- | --- |